**Požadované odchylky od PD**

**Veřejná zakázka:**

**Rekonstrukce DPS – stavba nových podporovaných bytů v podkroví objektu v Ostravě – Staré Bělé**

1. V rámci rekonstrukce 1NP a 2NP byla realizována výtahová šachta ke stropu 2NP a instalovaná zvedací plošina. V rámci stavby bude provedena nádstavba výtahové šachty, nádstavba zvedací plošiny, instalace výtahových dveří ve 3NP, rozšíření řídicí jednotky zvedací plošiny, přesunutí pohonu plošiny z 2NP do 3NP, osvětlení šachty ve 3NP
2. Zdravotechnické a vzduchotechnické rozvody nad stávajícím Domovem pro seniory budou napojeny na rozvodu vyvedenými v rámci rekonstrukce 2NP
3. Odstranění izolace podlahy současných půdních prostor
4. Kompletní dočasné zastřešení celého objektu tak, aby nedošlo k zatečení do prostor
5. Dopojení vnějšího zateplení s úpravou stávající okrasné římsy
6. Veškeré bourací práce, průrazy a pod-omítkové rozvody v objektu Školní jídelny a Mateřské školy mohou být zahájeny po 1. 6. 2018 a veškeré práce v těchto objektech ukončeny do 19. 8. 2018 a to včetně výmalby a úklidu,
7. dokončit zastřešení objektu do úrovně pojistné izolace do 9 týdnů od zahájení prací dle SoD
8. Veškeré tyto práce budou zohledněny v předložené nabídce jako součást rozpočtu